## Slide 1
Aspectos prácticos para propuesta migración
GitHub Enterprise Cloud (SKY) -> Enterprise Managed Users (NBCU)

## Slide 2: Arquitectura de Migración
Github EC Setting (source): SKY
Organizations
Migration Tools
GitHub API (GEC source setting: org / users)
Github EMU API (Importer: org / repos)
ghe-migrator (repo only migration GEC to EMU)
Github EMU Setting (target): NBCU
Organizations
Teams
Users
Applications
PATs
Teams
Users
Applications
PATs

## Slide 3: Características básicas deseadas
Migración controlada en dos (al menos) fases:
  Repos (+ metadata)
  Usuarios (incluyendo permisos, históricos, etc..)
NO es posible la migración de un golpe (Org a Org)
Se debe mantener durante un tiempo una arquiectura paralela (Sky / NBCU) hasta que se compruebe que no hay errores en la migración  esfuerzo adicional de sincronización
Debería estar listo todo en Febrero 2024 (pero da la impresión de que se retrasa)
Se han creado dos entornos de prueba (org / repo) uno en SKY y otro en NBCU para realizar migraciones (no sé si con SSH ya habilitado).
Hay que permitir el rango de direcciones IP en ambos lados (SKY & NBCU) y añadir el de GitHub.com
Las llamadas a la API de GitHub (REST API) preferiblemente en Python, no en JS (así que necesitamos a alguien con experiencia en “porting”).

## Slide 4: Tiempo estimado (NBCU)
Tarea | Dias Estimados | Notas
Migración de proyectos desde GitHub Enterprise Cloud to EMU | 7 (2 infra + 5 observabilidad) | Self Hosted Runners (GitHub Actions) podría simplificar la migración Requiere migración completa de historia (PR, issues, milestones, labels)
Commit Status Checking | 1 | Jenkins or Tekton
Discusiones @repo level | ??? | Entre otros necesitamos ver: Branch Protections Page Settings Autolink References PR settings (delete head branches, allow auto-merge, allow merge-commits)
GitHub Apps (instaladas) | ??? | Esto debería solucionarse con GHE-importer (source importer discontinuado desde Abril 2024)
Referencias cruzadas en PR e “issues” | 2 | 
Repository watchers | 5 | Codebase (PR, merge, commits...), incluye configuración de alertas a teams
Perfiles de Usuarios, SSH keys, PATs, Secrets | 2.5 | Hay que habilitar 2FA en NBCU para los usuarios con permisos de observabilidad (ORS). Service Accounts

## Slide 5: Tiempo estimado (NBCU)
Tarea | Dias Estimados | Notas
Acceso de Usuarios a los Repositorios migrados | 4 | ORS (18 cuentas) es prioritario Se suele trabajar en “teams” no con permisos de usuarios
Acceso de los equipos (Teams) y sus reponsables a los repositorios migrados | 12 | 26 miembros del equipo de infrastuctura Cuando se migran repositorios, los equipos y los permisos de acceso NO se conservan, hay que recrearlos Hay además, variedad de equipos de ingenería y observabilidad que habría que identificar
Actualización de las URLs de los repositorios migrados (code automation) | 14 | Considerar pausar el pipeline (workflow) NBCU clona repositorios, SKY no
Slack Bot Accounts | ??? | * Están en SKY-UK, unas 150 , para tareas específicas

## Slide 6: Perfiles probables que necesitamos
Perfil | Notas
API Developper | Necesita comprender bien las 3 APIs (Sobre todo la de GitHub) y programar sobradamente en Python y JS, probable porting de esta a aquel. Muy importante que pueda modificar y programar sobre la API (REST) de GitHub para poder crear, si no están en la misma, llamadas a endpoints (metadata)
SRE | Experiencia en soporte remoto en infraestucturas
Cloud Engineer (idealmente con IaaC) | Experiencia en despliegue de infraestucturas, no tanto en nube, y buen conocimiento de observabilidad (si conoce además, serverless architecture, fenomenal(
Tester (Jenkins) | * Testar y hacer QA de todo lo relacionado con los pipelines

## Slide 7: Algunas notas recibidas en las reuniones por parte de NBCU
Sky UK is currently on the GitHub Enterprise Cloud model with Sky individuals federating in via the personal GitHub identities.
NBCUDTC is hosted on the GitHub Enterprise Managed Users model with NBCU individuals federating in via NBCU SSO identities.
Sky UK org contains ~17000 repos of which we expect ~1200 to be GSP repos in scope for migration. REST OF THE REPOS VIA S3 BUCKET AND THEN CREATING DYNAMO DB INSTANCES IN BOTH SIDES.
Due to the differences between the two GitHub environments the understanding was that a migration approach would be required.
It was noted that migrating repos was a simple well-understood process, but that the migration of the associated metadata the main challenge.
APIs exist to support migrations to export required metadata and import into the NBCUDTC org.
Concerns were raised on the Sky side about the potential for error in scripting up the migrations as repos/metadata from non-GSP Sky repos could be migrated, with potential legal and operational impact.
We discussed that we might need an interim migration step to migrate the GSP repos into a new org within Sky UK to minimise this risk. It was acknowledged that whilst this provides guardrails it comes at cost as it will take time and result in two migrations.
An org transfer of ownership is available to support migrations from non-EMU to EMU. It is believed that this can transfer repos and all associated metadata across. It may also be possible to selectively state repos to migrate rather than the whole org.
This process would pull in the identities as 'mannequins' which preserves the user history with the org but then requires tasks post transfer to map the NBCU identities to the mannequin identity.
This process would only impact the GSP repos migrated in the target NBCUDTC org and not any other orgs/repos where those personal GitHub identities had been used.